## Kế hoạch
Nhóm 1: Quản lý cửa hàng điện thoại di động
Kế hoạch
Ngày bắt đầu |  | 22/1/2018
Ngày kết thúc
Lịch trình dự án
Thời gian | Công việc
22/1/2018 | Viết mô tả, xác định Actor, xác định Use Case
23/1/2018 | Vẽ sơ đồ Use Case
24/1/2018 | Sửa chữa và bổ sung trên file work
26/1/2018 | Vẽ và chỉnh sửa chi tiết Use Case, chỉnh sửa sứ mệnh khách hàng
29/1/2018 | Bổ sung chi tiết Use Case và sứ mệnh khách hàng, phác thảo giao diện người dùng
31/1/2018 | Xác định độ ưu tiên Use Case, tạo form đăng nhập, đăng ký, hóa đơn
Báo cáo và chỉnh sửa chi tiết Use Case

## Lab01
Bảng phân công công việc
Công việc |  | Đông | Phương | Chi | Long | Thảo
Người quản lý dự án |  | x
Người quản lý thời gian |  |  |  | x
Chuyển Viên |  |  | x |  | x
Thư Ký | [5 empty] | x
Người chú thích |  | x | x | x | x | x

## Lab02
Bảng phân công công việc
Công việc |  | Đông | Phương | Chi | Long | Thảo
Người quản lý dự án |  |  | x
Người quản lý thời gian |  |  |  |  | x
Chuyển Viên |  | x |  |  |  | x
Thư Ký |  |  |  | x
Người chú thích |  | x | x | x | x | x